## Cronograma
Semana | Fechas ref. | Actividades principales | Entregables / Hitos
Semana 1 | 30/09 – 05/10/2025 | - Levantamiento de requerimientos basado en brochure y lineamientos Nexum. - Definición de objetivos del sitio. - Identificación de secciones clave (Inicio, Servicios, Proyectos, Contáctanos). | Documento de alcance y contenidos definidos por sección.
Semana 2 | 06/10 – 12/10/2025 | - Diseño de la estructura de navegación y wireframes. - Definición de arquitectura de carpetas (HTML, CSS, JS, assets). - Selección de imágenes y lineamientos visuales. | Mapa de navegación, wireframes y estructura de archivos creada.
Semana 3 | 13/10 – 19/10/2025 | - Maquetación HTML de Inicio, Servicios, Proyectos y Contáctanos. - Integración de textos alineados al brochure y estructura de contenido aprobada. | Versión navegable básica de todas las secciones.
Semana 4 | 20/10 – 26/10/2025 | - Desarrollo de estilos en styles.css (layout responsive, hero, cards, secciones). - Configuración del menú responsive y estructura base de interacciones en app.js. | Sitio con diseño responsive base y menú móvil funcional.
Semana 5 | 27/10 – 02/11/2025 | Implementación de funcionalidades JS: - filtros y búsqueda en Proyectos - mejoras de navegación - validaciones de formulario de contacto (simulado) - refinamiento de estilos - accesibilidad básica | Sitio funcional con interacción completa (filtros, formulario, navegación estable).
Semana 6 | 03/11 – 08/11/2025 | - Pruebas en distintos dispositivos, corrección de enlaces, ajustes de contenido final. - Elaboración del documento de proyecto y despliegue/entrega de la versión final del sitio. | Versión final estable publicada + informe de proyecto entregado.